## Sprint_#12
Código	Nombre	Pre condiciones	Datos	Proceso	Pos condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	observaciónes	Tester
CP-SGB-001	Modificar Placa de un Bien	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir bienes almacenados en el sistema	Identificacion: PLACAID74 / Identificacion Nueva : PLACAID99	Se elige la opción Inclusion/Registro Manual / Se da clic en el boton "Detalle" del registro / Se modifica el numero de placa / Se da clic en el boton "Guardar Bien"	Se debe almacenar la nueva placa	Se debe mostrar un mensaje indicando que los datos se actualizaron de forma exitosa		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-002	Modificar Datos de un Bien	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir bienes almacenados en el sistema	Identificacion: PLACAID99 / Descripcion: Computadora Portatil	Se elige la opción Inclusion/Registro Manual / Se da clic en el boton "Detalle" del registro / Se digitan los datos correspondientes / Se da clic en el boton "Guardar Bien"	Se deben modificar los datos del bien	Se debe mostrar un mensaje indicando que los datos se actualizaron de forma exitosa		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-003	Enviar a Sincronizar un Bien en Mantenimiento de Bienes	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir bienes almacenados en el sistema con estado “PENDIENTE POR SINCRONIZACION”	Identificacion: PLACAID28	Se elige la opción Inclusion/Registro Manual / Se da clic en el boton "Detalle" del registro / Se da clic en el boton "Enviar Sincronizar"	Se debe modificar el estado del bien	Se deben ocultar los botones Rechazar y Enviar Sincronizar		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-004	Enviar a Sincronizar un Bien en Pantalla de Sincronizacion	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir bienes almacenados en el sistema con estado “PENDIENTE POR SINCRONIZACION”	Identificacion: PLACAID29	Se elige la opción Administración/Sincronizacion / Se marca el checkbox del registro correspondiente / Se da clic en el boton "Enviar Sincronizar"	Se debe modificar el estado del bien	Se deben desactivar los botones Rechazar y Enviar Sincronizar / Se debe eliminar el registro del listado		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-005	Filtrar Listado de Actas por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir actas almacenadas en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Exclusiones/Actas de exclusion / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa / Se debe actualizar el valor del Ultimo Registro		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-006	Filtrar Listado de Donaciones por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir donaciones almacenadas en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Inclusion/Donaciones / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente		Se debe mostrar un mensaje indicando que las el Rago Inicial es requerido		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-007	Filtrar Listado de Exclusiones por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir exclusiones almacenadas en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Exclusiones/Solicitud de exclusion / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente		Se debe mostrar un mensaje indicando que las el Rago Final es requerido		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-008	Filtrar Listado de Informes Tecnicos por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir informes tecnicos almacenados en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Exclusiones/Informes de exclusion / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa / Se debe actualizar el valor del Ultimo Registro		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-009	Filtrar Listado de Mantenimeintos por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir solicitudes de mantenimeinto almacenadas en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Movimientos/Mantenimiento / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa / Se debe actualizar el valor del Ultimo Registro		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-010	Filtrar Listado de Prestamos por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir prestamos almacenados en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Movimientos/Prestamos / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente		Se debe mostrar un mensaje indicando que las el Rago Inicial es requerido		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-011	Filtrar Listado de Salidas por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir solictudes de salidas almacenadas en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Movimiento/Autorizacion de Salida / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente		Se debe mostrar un mensaje indicando que las el Rago Final es requerido		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-012	Filtrar Listado de Traslados por Unidad Ejecutora	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir traslados almacenados en el sistema	Unidad Ejecutora: ( SEP ) DOCTORADO EN DERECHO	Se elige la opción Movimientos/Traslados / Se selecciona la Unidad Ejecutora Correspondiente	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa / Se debe actualizar el valor del Ultimo Registro		Aprobado		Álvaro
CP-SGB-013	Modificar Placa de un Bien, Placa Ocupada	El usuario debe estar loggeado en el sistema / El usuario debe ser Administrador / Deben existir bienes almacenados en el sistema	Identificacion: PLACAID34 / Identificacion Nueva : PLACAID150	Se elige la opción Inclusion/Registro Manual / Se da clic en el boton "Detalle" del registro / Se modifica el numero de placa / Se da clic en el boton "Guardar Bien"		Se debe mostrar un mensaje indicando que la palca digitada no esta disponible		Aprobado		Álvaro

## Estimados
Estimados Pendientes
Epica	Detalle	Tarea	Sub Tarea	Descripcion	Estimado
	Reporte de Bienes		Diseño de reporte	Ajuste de diseño del reporte	2
			Controller de creacion de reporte	Cambios en el controller para creacion del reporte	4
			Pruebas	Ejecucion de pruebas	4

	Reporte de Sobrantes		Controller de creacion de reporte	Cambios en el controller para creacion del reporte	2
			Pruebas	Ejecucion de pruebas	4

	Mantenimiento de Tipos	Mantenimiento de tipos	Crear models y daos	Crear metodos para almacenar y modificar datos	2
			Crear pantalla	Crear pantalla para mantenimiento de tipos	6
			Crear controller y command	Crear controller para mantenimiento de tipos	8
				Crear command para mantenimiento de tipos	2
			Pruebas	Ejecucion de pruebas	4

148	Prestamos a la Universidad	Listado de Prestamos	Crear estructuras de base de datos	Crear tabla de prestamos	2
				Crear tabla de detalles	0
				Crear secuencias	1
			Crear domains y mapeos hibernate	Crear clase para solicitud	2
				Crear clase para detalles	0
				Modificar archivo de configuracion hibernate	1
			Crear models y daos	Crear metodos para listar datos	2
				Crear metodos para almacenar y modificar datos	2
			Crear pantalla	Crear pantalla de listado de solicitudes	4
			Crear controller y command	Crear controller para listado de solicitudes	5
				Crear command para listado de solicitudes	3

		Mantenimiento de Prestamos	Crear pantalla	Crear pantalla para mantenimiento de solicitudes	5
			Crear controller y command	Crear controller para mantenimiento de solicitudes	5
				Crear command para mantenimiento de solicitudes	2
					72

Estimados Sprint #12
Epica	Detalle	Tarea	Sub Tarea	Descripcion	Estimado
47	Solicitud de mantenimiento de Bienes	Listado de Solicitudes	Crear estructuras de base de datos	Crear tabla de solicitud	2
				Crear tabla de detalles	2
				Crear secuencias	1
			Crear domains y mapeos hibernate	Crear clase para solicitud	2
				Crear clase para detalles	2
				Modificar archivo de configuracion hibernate	1
			Crear models y daos	Crear metodos para listar datos	2
				Crear metodos para almacenar y modificar datos	2
			Crear pantalla	Crear pantalla de listado de solicitudes	4
			Crear controller y command	Crear controller para listado de solicitudes	5
				Crear command para listado de solicitudes	3

		Mantenimiento de Solicitudes	Crear pantalla	Crear pantalla para mantenimiento de solicitudes	5
			Crear controller y command	Crear controller para mantenimiento de solicitudes	5
				Crear command para mantenimiento de solicitudes	2

49	Aceptar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para aceptar solicitud	2
				Validar permisos para aceptar solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede aceptar	1

35	Rechazar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para rechazar solicitud	1
				Crear metodo para rechazar bien	1
				Validar permisos de usuario para rechazar	1
				Validar estado de solicitud o bien para rechazar	2

163	Finalizar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para finalizar solicitud	2
				Validar permisos para finalizar solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede finalizar	1

161	Solicitar correcciones a solicitud de mantenimiento			Crear metodo para solicitar correccion	2
				Validar permisos para solicitar correccion	1
				Validar si la solicitud se puede solicitar correccion	1

48	Aplicar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para aplicar solicitud	2
				Validar permisos para aplicar solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede aplicar	1

160	Anular solicitud de mantenimiento			Crear metodo para anular solicitud	2
				Validar permisos para anular solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede anular	1

162	Incluir Eventos a un mantenimiento			Crear metodo para incluir evento	2
				Validar permisos para incluir evento solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede incluir evento	1

	Casos de pruebas			Crear casos de prueba	2
				Ejecutar casos de prueba	10

	Estimados			Analisis y estimacion de tiempos	4
				Total Sprint #12	83
				Total	155

## Sheet1
Solicitudes de Exclusion	Listado de Solicitudes	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	4
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Solicitudes	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6
		Agregar Listado de bienes	20
		Implementar opciones para bienes	10
		Implementar opciones para toda la solictud	10

Convenios	Listado de Convenios	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	4
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Convenios	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6

Solicitudes de Prestamos	Listado de Prestamos	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Prestamos	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6
		Agregar Listado de bienes	10
		Agregar Listado de personas	20
		Implementar opciones para bienes	10
		Implementar opciones para toda la solictud	10

Prestamos a la Universidad	Listado de Prestamos	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Prestamos	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6
		TOTAL	206

## Parámetros
Estados	Testers
Pendiente	Alvaro
Aprobado	Jairo
Rechazado	Jorge
Condicionado	Oscar
	Raul