## Sprint_#12
Código	Nombre	Pre condiciones	Datos	Proceso	Pos condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	observaciónes	Tester
CP-SGB-001	Crear Rago de Identificaciones	El usuario debe estar loggeado en el sistema / Deben existir estados almacenados bajo el dominio “Identificacion” / Deben existir tipos almacenados bajo el dominio “Identificacion”	Inicial: 100 / Final: 150 / Prefijo: ID	Se elige la opción Administración/Cargar Identificaciones / Se digitan los datos correspondientes en el formulario / Se da clic en el boton "Cargar"	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa		Pendiente		Álvaro
CP-SGB-002	Crear Rago de Identificaciones Rango Inicial Nulo	El usuario debe estar loggeado en el sistema / Deben existir estados almacenados bajo el dominio “Identificacion” / Deben existir tipos almacenados bajo el dominio “Identificacion”	Inicial: / Final: 150 / Prefijo: ID	Se elige la opción Administración/Cargar Identificaciones / Se digitan los datos correspondientes en el formulario / Se da clic en el boton "Cargar"		Se debe mostrar un mensaje indicando que las el Rago Inicial es requerido		Pendiente		Álvaro
CP-SGB-003	Crear Rago de Identificaciones Rango Final Nulo	El usuario debe estar loggeado en el sistema / Deben existir estados almacenados bajo el dominio “Identificacion” / Deben existir tipos almacenados bajo el dominio “Identificacion”	Inicial: 100 / Final: / Prefijo: ID	Se elige la opción Administración/Cargar Identificaciones / Se digitan los datos correspondientes en el formulario / Se da clic en el boton "Cargar"		Se debe mostrar un mensaje indicando que las el Rago Final es requerido		Pendiente		Álvaro
CP-SGB-004	Crear Rago de Identificaciones para Bienes Capitalizables	El usuario debe estar loggeado en el sistema / Deben existir estados almacenados bajo el dominio “Identificacion” / Deben existir tipos almacenados bajo el dominio “Identificacion”	Inicial: 100 / Final: 150 / Prefijo: ID / Capitalizable: True	Se elige la opción Administración/Cargar Identificaciones / Se digitan los datos correspondientes en el formulario / Se debe seleccionar el boton de "Capitalizable" / Se da clic en el boton "Cargar"	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa		Pendiente		Álvaro
CP-SGB-005	Crear Rago de Identificaciones para Bienes No Capitalizables	El usuario debe estar loggeado en el sistema / Deben existir estados almacenados bajo el dominio “Identificacion” / Deben existir tipos almacenados bajo el dominio “Identificacion”	Inicial: 100 / Final: 150 / Prefijo: ID / Capitalizable: False	Se elige la opción Administración/Cargar Identificaciones / Se digitan los datos correspondientes en el formulario / Se debe seleccionar el boton de "No Capitalizable" / Se da clic en el boton "Cargar"	Se deben almacenar las identificaciones en la base de datos	Se debe mostrar un mensaje indicando que las Identificaciones se almacenaron de forma exitosa		Pendiente		Álvaro

## Estimados
Estimados Pendientes
Epica	Detalle	Tarea	Sub Tarea	Descripcion	Estimado
	Reporte de Bienes		Diseño de reporte	Ajuste de diseño del reporte	2
			Controller de creacion de reporte	Cambios en el controller para creacion del reporte	4
			Pruebas	Ejecucion de pruebas	4

	Reporte de Sobrantes		Controller de creacion de reporte	Cambios en el controller para creacion del reporte	2
			Pruebas	Ejecucion de pruebas	4

	Mantenimiento de Tipos	Mantenimiento de tipos	Crear models y daos	Crear metodos para almacenar y modificar datos	2
			Crear pantalla	Crear pantalla para mantenimiento de tipos	6
			Crear controller y command	Crear controller para mantenimiento de tipos	8
				Crear command para mantenimiento de tipos	2
			Pruebas	Ejecucion de pruebas	4

148	Prestamos a la Universidad	Listado de Prestamos	Crear estructuras de base de datos	Crear tabla de prestamos	2
				Crear tabla de detalles	0
				Crear secuencias	1
			Crear domains y mapeos hibernate	Crear clase para solicitud	2
				Crear clase para detalles	0
				Modificar archivo de configuracion hibernate	1
			Crear models y daos	Crear metodos para listar datos	2
				Crear metodos para almacenar y modificar datos	2
			Crear pantalla	Crear pantalla de listado de solicitudes	4
			Crear controller y command	Crear controller para listado de solicitudes	5
				Crear command para listado de solicitudes	3

		Mantenimiento de Prestamos	Crear pantalla	Crear pantalla para mantenimiento de solicitudes	5
			Crear controller y command	Crear controller para mantenimiento de solicitudes	5
				Crear command para mantenimiento de solicitudes	2
					72

Estimados Sprint #12
Epica	Detalle	Tarea	Sub Tarea	Descripcion	Estimado
47	Solicitud de mantenimiento de Bienes	Listado de Solicitudes	Crear estructuras de base de datos	Crear tabla de solicitud	2
				Crear tabla de detalles	2
				Crear secuencias	1
			Crear domains y mapeos hibernate	Crear clase para solicitud	2
				Crear clase para detalles	2
				Modificar archivo de configuracion hibernate	1
			Crear models y daos	Crear metodos para listar datos	2
				Crear metodos para almacenar y modificar datos	2
			Crear pantalla	Crear pantalla de listado de solicitudes	4
			Crear controller y command	Crear controller para listado de solicitudes	5
				Crear command para listado de solicitudes	3

		Mantenimiento de Solicitudes	Crear pantalla	Crear pantalla para mantenimiento de solicitudes	5
			Crear controller y command	Crear controller para mantenimiento de solicitudes	5
				Crear command para mantenimiento de solicitudes	2

49	Aceptar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para aceptar solicitud	2
				Validar permisos para aceptar solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede aceptar	1

35	Rechazar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para rechazar solicitud	1
				Crear metodo para rechazar bien	1
				Validar permisos de usuario para rechazar	1
				Validar estado de solicitud o bien para rechazar	2

163	Finalizar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para finalizar solicitud	2
				Validar permisos para finalizar solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede finalizar	1

161	Solicitar correcciones a solicitud de mantenimiento			Crear metodo para solicitar correccion	2
				Validar permisos para solicitar correccion	1
				Validar si la solicitud se puede solicitar correccion	1

48	Aplicar solicitud de mantenimiento			Crear metodo para aplicar solicitud	2
				Validar permisos para aplicar solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede aplicar	1

160	Anular solicitud de mantenimiento			Crear metodo para anular solicitud	2
				Validar permisos para anular solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede anular	1

162	Incluir Eventos a un mantenimiento			Crear metodo para incluir evento	2
				Validar permisos para incluir evento solicitud	1
				Validar si la solicitud se puede incluir evento	1

	Casos de pruebas			Crear casos de prueba	2
				Ejecutar casos de prueba	10

	Estimados			Analisis y estimacion de tiempos	4
				Total Sprint #12	83
				Total	155

## Sheet1
Solicitudes de Exclusion	Listado de Solicitudes	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	4
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Solicitudes	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6
		Agregar Listado de bienes	20
		Implementar opciones para bienes	10
		Implementar opciones para toda la solictud	10

Convenios	Listado de Convenios	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	4
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Convenios	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6

Solicitudes de Prestamos	Listado de Prestamos	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Prestamos	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6
		Agregar Listado de bienes	10
		Agregar Listado de personas	20
		Implementar opciones para bienes	10
		Implementar opciones para toda la solictud	10

Prestamos a la Universidad	Listado de Prestamos	Crear estructuras de base de datos	1
		Crear domains y mapeos hibernate	1
		Crear models y daos	4
		Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6

	Mantenimiento de Prestamos	Crear pantalla	6
		Crear controller y command	6
		TOTAL	206

## Parámetros
Estados	Testers
Pendiente	Alvaro
Aprobado	Jairo
Rechazado	Jorge
Condicionado	Oscar
	Raul